**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 марта 2019г. № 16**

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2018 год в  Городенском сельсовете Льговского района**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 06.11.2012г. № 73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Городенского сельсовета Льговского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2018-2020гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района **от 10.11.2017года        № 145,** по результатам за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2018-2020гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 10.11.2017года № 144, по результатам за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2018-2020гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 10.11.2017г. № 147,  по результатам за 2018г. согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского** **сельсовета  Льговского района Курской области на 2018-2020гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 10 ноября 2017 года № 146,  по результатам за 2018г. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие                                и укрепление материально-технической базы

муниципального образования « Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 08 октября 2018 года № 80,  по результатам за 2018г. согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Социальное развитие села на 2018 – 2020 годы муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 22.02.2018 года              № 13-п, по результатам за 2018г. согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2018-2020гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 10.11.2017 года       № 148, по результатам за 2018г. согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава  Городенского сельсовета**

**Льговского района                                                          А.М. Сенаторов**

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 15.03.2019г.  № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие культуры и спорта в Городенском сельсовета Льговского района Курской области  на 2018 - 2020 годы» отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Городенского сельсовета | - повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий;  - повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями;  - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;  - информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | - |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 15.03.2019г. № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  «Развитие культуры в Городенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2018-2020 годы» отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК «Борисовский ЦСДК»  Масленникова Г.И. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:  - улучшение качественного состава  и укрепление кадрового потенциала отрасли культуры;  - сохранение и развитие материальной базы муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсоветаЛьговского  района для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное обслуживание;  - создание условий для внедрения инновационной и   информационной деятельности в сфере культуры;  - повышение фонда оплаты труда;  - создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также  условий для организации досуга и отдыха посетителей данных учреждений;  - расширение доступа к культурным ценностям, обеспечение  информационной потребности работников муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсовета, а также  граждан, посещающих данные учреждения. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 1 094 416,00 | 1092 316,00 |  |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 15.02.2019г.  № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО "Городенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2018-2020 годы»               отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Городенского сельсовета | Уличное  освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 124 544,00 | 124 544,00 |  |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от15.03.2019г.  № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского сельсовета Льговского района Курской области на 2018-2020гг.», отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной        программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Администрация Городенского сельсовета | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  -получение технической документации на водозаборные скважины для регистрации их в отделе Управления Федеральной службы, кадастра и картографии;  -регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;  -межевание земельных участков-100%;  -передача в аренду или продажа земельных участков – поступление в бюджет Городенского сельсовета денежных средств в виде арендной платы, а также средств от продажи;  -рациональное использо-вание земельных ресурсов Городенского сельсовета. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 270 000,00 | 170 900,00 |  |

**Приложение № 5**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 15.03.2019г. № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы»,**

**отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Укрепление материаль-технической базы Администрации Городенского сельсовета Льговского района  Курской области | Администрация Городенского сельсовета | Автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  -материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  -формирование имиджа Городенского сельсовета Льговского района. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 376 409,12 | 361 818,34 |  |

**Приложение № 6**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 15.03.2019г. № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальное развитие села на 2018-2020гг муниципального образования «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области», отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие газификации населенных пунктов муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области | Администрация Городенского сельсовета | Газификации населенных пунктов муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 1261 655,20 | 1261 655,20 | 2 |

**Приложение № 7**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 15.03.2019г. № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы»,**

**отчетный период 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%8215.03.19%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Укрепление материально-технической базы Администрации Городенского сельсовета Льговского района  Курской области | Администрация Городенского сельсовета | Автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  -материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  -формирование имиджа Городенского сельсовета Льговского района. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 376 409,12 | 361 818,34 |  |