**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11 февраля   2022г. № 20**

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2021 год в  Городенском сельсовете Льговского района**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 06.11.2012г. № 73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Городенского сельсовета Льговского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1**.** Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2021-2023гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района **от 16.11.2020 года        № 86,** по результатам за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2021-2023гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 16.11.2020 года № 89, по результатам за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2021-2023гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 16.11.2020 года № 85,  по результатам за 2020 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского** **сельсовета  Льговского района Курской области на 2021-2023гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 16.11.2020 года        № 88, по результатам за 2021 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие                                и укрепление материально-технической базы

муниципального образования « Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 08 октября 2018 года № 80,  по результатам за 2021 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2021-2023гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 16.11.2020 года       № 87, по результатам за 2021 год, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Развитие  малого  и среднего  предпринимательства на территории  муниципального   образования «Городенский сельсовет» Льговского района курской области на  2017 - 2021г**

утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 28 апреля  2017 года № 49,  по результатам за 2021год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ВРИО Главы Городенского сельсовета

Льговского района                                                            В.М.Сотникова

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от11. 02. 2022г.  № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие культуры и спорта в Городенском сельсовета Льговского района Курской области  на 2021 - 2023 годы» отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Городенского сельсовета | - повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий;- повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями;- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;- информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1,0 | - | - |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 11.02.2022г. № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  «Развитие культуры в Городенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2021-2023 годы» отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1  | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК «Борисовский ЦСДК»Масленникова Г.И.    | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:- улучшение качественного состава  и укрепление кадрового потенциала отрасли культуры;- сохранение и развитие материальной базы муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсоветаЛьговского  района для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное обслуживание;- создание условий для внедрения инновационной и   информационной деятельности в сфере культуры;- повышение фонда оплаты труда;- создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также  условий для организации досуга и отдыха посетителей данных учреждений;- расширение доступа к культурным ценностям, обеспечение  информационной потребности работников муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсовета, а также  граждан, посещающих данные учреждения. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1442248,00 | 1232912,17 |   |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 11.02..2022г. № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО "Городенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2021-2023 годы»               отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату,тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Городенского сельсовета | Уличное  освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений | 01.01.2021 | 31.12.2023 |  147400,00 | 80000,00 |  |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 11.02. 2022г. № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского сельсовета Льговского района Курской области на 2021-2023гг.», отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату,тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Администрация Городенского сельсовета | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:-получение технической документации на водозаборные скважины для регистрации их в отделе Управления Федеральной службы, кадастра и картографии;-регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;-межевание земельных участков-100%;-передача в аренду или продажа земельных участков – поступление в бюджет Городенского сельсовета денежных средств в виде арендной платы, а также средств от продажи;-рациональное использо-вание земельных ресурсов Городенского сельсовета. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 556717,00 | 0,00 |   |

**Приложение № 5**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 11.02.2022г. № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы»,**

**отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату,тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Укрепление материаль-технической базы Администрации Городенского сельсовета Льговского района  Курской области | Администрация Городенского сельсовета | Автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;-материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;-формирование имиджа Городенского сельсовета Льговского района.   | 01.01.2018 | 31.12.2022 | - | - |   |

**Приложение № 6**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 11.02.2022г. № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2021-2023гг.»,отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату,тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;снижение числа травмированных и погибших на пожарах;сокращение материальных потерь от пожаров;создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах  | Администрация Городенского сельсовета | - уменьшение количества пожаров на территории Городенского  сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;- повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;- согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;- улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;- оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения;- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде ;  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1000,00 | **-** |   |

**Приложение № 7**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 11.02.2022г.  № 20

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: « Развитие малого  и  среднего  предпринимательства на территории муниципального  образования «Городенский сельсовет» Льговского  района Курской области  на 2017 - 2021 годы» отчетный период 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C_%D0%9F%E2%84%9620%20%D0%BE%D1%82%2011.02.2022%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - правовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства через совершенствование нормативной правовой и методологической базы, способствующей повышению предпринимательской активности населения муниципального образования ;- расширение форм финансовой, информационной, методической и иной поддержки малого и среднего предпринимательства;- пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджапредпринимательства;- максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в комплексе услуг по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация Городенского сельсовета | В результате реализации  программы  «Развитие  малого  исреднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2017-2021 годы» будут достигнуты следующие результаты:            Количество граждан - представителей  незащищенных  слоев населения    и    молодежи,    вовлеченных    в    сферу предпринимательской деятельности, составит  не  менее  2 чел.                                                    Количество созданных новых рабочих мест  составит  более 10 единиц.                                             Произойдет снижение уровня безработицы;                Увеличится объем инвестиций в создание субъектов  малого и среднего бизнеса в приоритетных направлениях  развития малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории муниципального образования  «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2017-2021 годы»ежегодное увеличение налоговых поступлений от применения    специальных налоговых режимов - темп изменения в процентах к предыдущему году:2017 г.    2018 г.      2019 г.   2020г.   2021г.105            105           105          105       105 |  |  |  |  |  |