**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от  03  апреля 2018г. № 27**

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2017 год в  Городенском сельсовете Льговского района**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 06.11.2012г. № 73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Городенского сельсовета Льговского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие культуры и спорта в Городенском сельсовете Льговского района Курской области   на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района **от 14 ноября 2016 года       № 114/02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2017-2019гг»,** по результатам за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Развитие культуры в Городенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 14 ноября  2016 года № 114/01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2017-2019гг.», по результатам за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Обеспечение доступным  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО  Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 14 ноября 2016 года № 115/02 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2017-2019г.г.»,  по результатам за 2017г. согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава  Городенского сельсовета**

**Льговского района                                                          А.М. Сенаторов**

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 03.04.2018г  № 27

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие культуры и спорта в Городенском сельсовета Льговского района Курской области  на 2017 - 2019 годы» отчетный период 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Городенского сельсовета | - повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий;  - повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями;  - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;  - информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 1,0 | 0,0 | - |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 03.04.2018г  № 27

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Городенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2017-2019годы» отчетный период 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК «Борисовский ЦСДК»  Масленникова Г.И. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:  - улучшение качественного состава  и укрепление кадрового потенциала отрасли культуры;  - сохранение и развитие материальной базы муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсоветаЛьговского  района для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное обслуживание;  - создание условий для внедрения инновационной и   информационной деятельности в сфере культуры;  - повышение фонда оплаты труда;  - создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также  условий для организации досуга и отдыха посетителей данных учреждений;  - расширение доступа к культурным ценностям, обеспечение  информационной потребности работников муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсовета, а также  граждан, посещающих данные учреждения. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 950 659,85 | 950 659,85 |  |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета от 03.04.2018г  № 27

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО "Городенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2017-2019 годы»               отчетный период 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала    реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9627%20%D0%BE%D1%8203.04.2018%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Городенского сельсовета | Уличное  освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 93 632,33 | 93 632,33 | 1 |