**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ****ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

#

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03 марта  2021г. № 16**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие малого  и  среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2017-2021 годы» за  2020 год в  Городенском сельсовете Льговского района**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 06.11.2012г. № 73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Городенского сельсовета Льговского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1**.** Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Развитие  малого  и среднего  предпринимательства на территории  муниципального   образования «Городенский сельсовет» Льговского района курской области на  2017 - 2021г**

утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 28 апреля  2017 года № 49,  по результатам за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Городенского сельсовета

Льговского района                                                            П.Н.Клим

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 От03.03.2021г.  № 16

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: « Развитие малого  и  среднего  предпринимательства на территории муниципального  образования «Городенский сельсовет» Льговского  района Курской области  на 2017 - 2021 годы» отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы  | Ответственный исполнитель   (ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализациимероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C%D0%9F.%E2%84%9616%D0%BE%D1%8203.03.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%20%281%29.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CEduard%5CDownloads%5C%D0%9F.%E2%84%9616%D0%BE%D1%8203.03.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%20%281%29.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - правовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства через совершенствование нормативной правовой и методологической базы, способствующей повышению предпринимательской активности населения муниципального образования ;- расширение форм финансовой, информационной, методической и иной поддержки малого и среднего предпринимательства;- пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджапредпринимательства;- максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в комплексе услуг по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация Городенского сельсовета | В результате реализации  программы  «Развитие  малого  исреднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2017-2021 годы» будут достигнуты следующие результаты:           Количество граждан - представителей  незащищенных  слоев населения    и    молодежи,    вовлеченных    в    сферу предпринимательской деятельности, составит  не  менее  2 чел.                                                    Количество созданных новых рабочих мест  составит  более 10 единиц.                                             Произойдет снижение уровня безработицы;                Увеличится объем инвестиций в создание субъектов  малого и среднего бизнеса в приоритетных направлениях  развития малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории муниципального образования  «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2017-2021 годы»ежегодное увеличение налоговых поступлений от применения    специальных налоговых режимов - темп изменения в процентах к предыдущему году:2017 г.    2018 г.      2019 г.   2020г.   2021г.105            105           105          105       105 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2017 |   |   |

  | 31.12.2020 | - | - | - |

###