**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 февраля   2021г. № 07**

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ  за  2020 год в  Городенском сельсовете Льговского района**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 06.11.2012г. № 73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Городенского сельсовета Льговского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1**.** Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2020-2022гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района **от 15.11.2019 года        № 83,** по результатам за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2020-2022гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 15.11.2019 года № 86, по результатам за 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в МО «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2020-2022гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 15.11.2019 года № 82,  по результатам за 2020 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского** **сельсовета  Льговского района Курской области на 2020-2022гг.»**, утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 15.11.2019 года        № 85, по результатам за 2020 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие                                и укрепление материально-технической базы

муниципального образования « Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 08 октября 2018 года № 80,  по результатам за 2020 год, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2019-2021гг.», утвержденной постановлением Администрации Городенского сельсовета Льговского района от 15.11.2019 года       № 84, по результатам за 2020 год, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ВРИО Главы Городенского сельсовета

Льговского района                                                            В.М.Сотникова

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от12.02. 2021г.  № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие культуры и спорта в Городенском сельсовета Льговского района Курской области  на 2020 - 2022 годы» отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Городенского сельсовета | - повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий;  - повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями;  - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;  - информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1,0 | - | - |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 12.02.2021г. № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  «Развитие культуры в Городенском сельсовете  Льговского района Курской области на 2020-2022 годы» отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышение  уровня культурного  обслуживания  населения | Директор МКУК «Борисовский ЦСДК»  Масленникова Г.И. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:  - улучшение качественного состава  и укрепление кадрового потенциала отрасли культуры;  - сохранение и развитие материальной базы муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсоветаЛьговского  района для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное обслуживание;  - создание условий для внедрения инновационной и   информационной деятельности в сфере культуры;  - повышение фонда оплаты труда;  - создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также  условий для организации досуга и отдыха посетителей данных учреждений;  - расширение доступа к культурным ценностям, обеспечение  информационной потребности работников муниципальных учреждений культуры Городенского  сельсовета, а также  граждан, посещающих данные учреждения. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1211295,00 | 1093242,28 |  |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 12.02..2021г. № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО "Городенский сельсовет" Льговского района Курской области на 2020-2022 годы»               отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение уровня социального обустройства населения | Администрация Городенского сельсовета | Уличное  освещение, обустройство организация и содержанию мест захоронения (кладбищ), прочим мероприятиям по благоустройству поселений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 73000,00 | 66500,00 |  |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

от 12.02. 2021г. № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городенского сельсовета Льговского района Курской области на 2020-2022гг.», отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Администрация Городенского сельсовета | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  -получение технической документации на водозаборные скважины для регистрации их в отделе Управления Федеральной службы, кадастра и картографии;  -регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;  -межевание земельных участков-100%;  -передача в аренду или продажа земельных участков – поступление в бюджет Городенского сельсовета денежных средств в виде арендной платы, а также средств от продажи;  -рациональное использо-вание земельных ресурсов Городенского сельсовета. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 16000,00 | 16000,00 |  |

**Приложение № 5**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 12.02.2021г. № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Городенский сельсовет»  Льговского района Курской области на 2018-2022 годы»,**

**отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Укрепление материаль-технической базы Администрации Городенского сельсовета Льговского района  Курской области | Администрация Городенского сельсовета | Автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  -материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  -формирование имиджа Городенского сельсовета Льговского района. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | - | - |  |

**Приложение № 6**

к постановлению Администрации

Городенского сельсовета Льговского района

 от 12.02.2021г. № 07

**Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городенском сельсовете Льговского района Курской области на 2020-2022гг.»,отчетный период 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель    (ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала   реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.   [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Eduard\Downloads\%D0%9F.%E2%84%9607%D0%BE%D1%8212.02.2021%D0%B3.%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  сокращение материальных потерь от пожаров;  создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;  улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;  повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | Администрация Городенского сельсовета | - уменьшение количества пожаров на территории Городенского  сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;  - повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;  - повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;  - выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;  - согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  - снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  - улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  - оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения;  - повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде    ; | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 22000,00 | - |  |